## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Văn Hà | Nguyễn Song Hoàng | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Thiết kế giao diện |  | X |  | 21/9/2019 | 27/9/2019
Tạo dữ liệu
| Tạo Linked List |  | X | 25/9/2019 | 28/9/2019
| Class Sinh Viên |  | X | 29/9/2019 | 2019-10-01
| Class Lớp Học | X |  | 2019-10-02 | 2019-10-04
| Class Ngành | X |  | 2019-10-04 | 2019-10-06
Tạo các hàm kiểm tra | Kiểm tra Textbox, Label, Combobox, Listbox,.. Có hợp lệ không |  | X | 2019-10-07 | 2019-10-10
Phần quản lý sinh viên | Thêm sinh viên | X |  | 2019-10-11 | 2019-10-14
| Sửa thông tin sinh viên | X |  | 2019-10-15 | 2019-10-18
| Xóa sinh viên |  | X | 2019-10-18 | 2019-10-20
Phần quản lý lớp học | Thêm lớp học |  | X | 2019-10-20 | 2019-10-22
| Xóa lớp học |  | X | 2019-10-23 | 2019-10-25
Phần quản lý ngành | Thêm ngành | X |  | 2019-10-25 | 2019-10-27
| Xóa ngành | X |  | 2019-10-27 | 2019-10-29
Tìm kiếm sinh viên |  |  | X | 2019-10-29 | 2019-10-31
Xuất file |  | X |  | 2019-10-29 | 2019-10-31
Kiểm tra và bổ sung |  | X | X | 2019-11-01 | 2019-11-03
Báo cáo |  | X | X | 2019-11-03 | 2019-11-10